PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Nguyễn Tuấn Minh | Mã sinh viên | B25DTCN188 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT4 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý lịch khám | Lịch làm việc của bác sĩ | US-01 | Là 1 bác sĩ tôi muốn xem khung giờ làm việc của mình trên hệ thống , để lễ tân có thể sắp xếp lịch khám cho bệnh nhân |
| Đặt lịch và nhắc lịch | Đặt lịch trực tuyến | US-02 | Là một bệnh nhân , tôi muốn đặt lịch theo khung giờ làm việc còn trống của bác sĩ , để không phải xếp hàng chờ quá lâu |
| Dịch vụ và thanh toán | Thanh toán viện phí trực tuyến | US-03 | Là một bệnh nhân, tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến qua ứng dụng, để hoàn tất thanh toán viện phí nhanh chóng |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Independent | US-X gộp cả 3 tính năng: quản lý lịch, nhắc lịch và thanh toán , làm cho các chức năng phụ thuộc lẫn nhau , khó phát triển độc lập được từng cái |
| Small | US-X quá lớn, chứa nhiều chức năng phức tạp bên trong và không thể hoàn thành trong 1 Sprint được |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là một bệnh nhân, tôi muốn nhận được thông báo gửi về qua tin nhắn có thể là trước 2-3 ngày , để tôi có thể chuẩn bị, và sắp xếp đi khám đúng giờ |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến trên ứng dụng, để xử lý thủ tục nhanh chóng và không phải xếp hàng đợi chờ nộp bằng tiền mặt |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Cần thiết ngay ở release 1 để vận hành được phòng khám từ đó lễ tân, bác sĩ có lịch trống mới đặt được hẹn |
| US-02 | Must | Chức năng quan trọng cốt lõi của ứng dụng di động bệnh nhân ở release 2 |
| US-03 | Should | Mang lại sự tiện lợi lớn cho bệnh nhân nhưng nó cũng không ảnh hưởng chính tới hệ thống vì cũng có thể thanh toán bằng tiền mặt được |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập vào ứng dụng di động và có kết quả xét nghiệm từ bác sĩ | Bệnh nhận nhấn xem kết quả xét nghiệm | Hệ thống hiển thị chi tiết các chỉ số và trạng thái đã duyệt |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả của bệnh nhân khác x☐ kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân đã đăng nhập vào ứng dụng và có kết quả xét nghiệm mới chưa được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân nhấn xem kết quả xét nghiệm | Hệ thống hiển thị trạng thái đang chờ duyệt và ẩn các chỉ số xét nghiệm đi |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | AC: mục đích để xác định điều kiện nghiệp vụ tiêgn cho 1 User Story cụ thể đúng yêu cầu PO DoD: Mục đích quy định tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật dùng chung áp dụng cho tất cả User Story cho tất cả Sprint |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Thông báo gửi tin nhắn phải chứa đủ tên bệnh nhân , bác sĩ , giờ khám và gửi ít nhất trước 1 ngày nhưng có thể sớm hơn nữa để bệnh nhân có thể theo dõi sớm nhất |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Code gửi tin nhắn đã pass 100% Unit Test, và được review code , không còn bug nghiêm trọng và đã xử lý thành công trên môi trường Staging |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Mức độ phức tạp bình thường, chủ yếu làm CRUD lịch làm việc trên giao diện Web cho lễ tân và bác sĩ |
| US-02 | 8 | Độ phức tạp cao vì phải kiểm tra logic thời gian thực để tránh trùng lịch của bác sĩ |
| US-03 | 8 | Phức tạp do tích hợp với Cổng thanh toán bên thứ 3 và xử lý bảo mật, bắt các lỗi giao dịch |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

Story Point phản ánh độ phức tạp, rủi ro và nỗ lực tương đối mà không bị ảnh hưởng bởi trình độ,tốc độ cá nhân từng Dev. Giúp đội ước lượng nhanh hơn và tránh tâm lý áp lực theo giờ chính xác

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 25 SP (Cách tính: (24 + 26 + 25) / 3 = 25 SP) |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | - Capacity ban đầu: 5 Dev × 10 ngày = 50 người-ngày - Capacity thực tế: 4 Dev × 10 ngày = 40 người-ngày (giảm 20%) - Số SP cam kết: 25 SP × (40 / 50) = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | Chọn: D1 (3 SP) + D2 (8 SP) + D3 (5 SP) + D5 (3 SP) Tổng SP = 19 SP (Phù hợp với sức chứa 20 SP) |
| Sprint Goal | Giúp bệnh nhân đăng nhập, hoàn tất đặt lịch khám theo khung giờ trống, xem kết quả xét nghiệm đã duyệt và nhận tin nhắn nhắc lịch |
| Lý do lựa chọn | Ưu tiên hoàn thiện các chức năng Must Have quan trọng nhất cho luồng đặt lịch và tra cứu (D1, D2, D3) cùng chức năng Should Have có giá trị trực tiếp (D5), tổng bằng 19 SP (sát mức cam kết 20 SP) |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình xem kết quả xét nghiệm trên App di động | UI/UX | 4 |
| Xây dựng API kiểm tra trạng thái duyệt và lấy dữ liệu chỉ số xét nghiệm | Development | 8 |
| Kiểm thử phân quyền xem đúng kết quả cá nhân và trạng thái "Đang chờ duyệt" | Testing | 4 |
| Tổng giờ công |  | 16 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | - Lý tưởng: 10,4 SP - Thực tế: 24 SP - Chênh lệch: Còn dư nhiều hơn 13,6 SP Kết luận: Đội đang Behind Schedule (chậm tiến độ nghiêm trọng) |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | - Dấu hiệu: Biểu đồ đi ngang từ ngày 0 đến ngày 6 (từ 26 SP rơi xuống 24 SP rất ít) - Rủi ro: Công việc bị tắc nghẽn (block), Developers ôm story quá lớn mà không chia nhỏ hoặc không hoàn thành dần để burn point, dẫn đến nguy cơ dồn việc cháy giờ cuối Sprint |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | - Daily Scrum: Báo cáo ngay blocker từ khó khăn để đồng đội hỗ trợ giải phóng công việc - Sprint Planning: Chia nhỏ các story thành nhiều Task hơn nữa để cập nhật tiến độ đều đặn theo từng ngày |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày Sprint Goal, giải thích những câu chuyện đã hoàn thành và chưa hoàn thành |
| Scrum Master | Điều phối buổi họp, đảm bảo đúng thời gian và tạo không gian thảo luận tích cực |
| Developers | Demo trực tiếp chức năng quản lý lịch làm việc của bác sĩ trên web lễ tân cho mọi người xem |
| Stakeholders | Trực tiếp trải nghiệm bản demo và đưa ra phản hồi, góp ý cải tiến chức năng |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

• Cách xử lý: PO ghi nhận đề xuất, thảo luận giá trị nghiệp vụ với Trưởng khoa rồi viết thành User Story mới và đưa vào Product Backlog để ưu tiên cho các Sprint sau • Giá trị Agile Manifesto: Đáp ứng sự thay đổi hơn là tuân theo kế hoạch

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    x☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu tạo và kiểm thử với bộ dữ liệu giả lập (mock data) đa dạng hơn, bao gồm cả trường hợp trùng ca, đổi ca |
| Stop | Dừng việc chỉ kiểm thử sơài với dữ liệu mẫu đơn giản trước khi đem đi demo |
| Continue | Tiếp tục duy trì tinh thần phối hợp tốt giữa Dev và QA trong việc rà soát lỗi giao diện |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Viết thêm bộ TestCase kiểm thử logic xếp trùng ca/đổi ca bác sĩ | QA / Tester | 100% TestCase đổi ca pass thử nghiệm trên Staging trước buổi Review tiếp theo |